## 目次
項目 | 詳細 | 記載者 | 最終更新日
ゲーム基本情報 | 更新履歴
基本情報
シーンフロー
各画面の仕様 | オープニング画面
タイトル画面
チュートリアル画面
ステージ選択画面
ゲーム画面
エンディング画面
ゲーム本体 | 仕様書(プロトタイプ版) |  | 12月4日
| プレイヤー仕様 |  | 12月3日
プレイヤーデザイン仕様
アイテム・武器仕様
ギミック・オブジェクト仕様
部屋別仕様
背景仕様
ゲームオーバー条件と処理
ゲームクリア条件と処理

## 更新履歴
作業した日 | 編集したシート名 | 何を変えたのか | シートへのリンク | 作業者名
日付 | シート名 | 更新内容 | リンク | 作業者
12月7日 | 作業項目 | プロトタイプ版の内容を追加 | 作業項目 | 柿沼
12月7日 | シーンフロー | 内容を追加 | シーンフロー | 柿沼
12月4日 | 仕様書(プロトタイプ版) | プロトタイプ版の仕様書を追加しました | 仕様書(プロトタイプ版) | 柿沼
12月3日 | プレイヤー仕様 | 防衛ラインについて追加しました | プレイヤー仕様 | 柿沼
12月3日 | 防衛ライン仕様 | 防衛ラインの動作を追加 | 防衛ライン仕様 | 柿沼
12月3日 | ゲーム画面 | 防衛ラインを追加しました | ゲーム画面 | 柿沼
12月2日 | ゲーム画面 | ゲーム画面の画像差し替え | ゲーム画面 | キム
12月1日 | ゲーム画面 | ゲーム画面を作成。インゲーム中の項目を一覧できます | ゲーム画面 | 柿沼
12月1日 | エネミー仕様書 | エネミー動作を追加 | エネミー仕様 | 柿沼
12月1日 | 城仕様書 | 城の動作を追加 | 城仕様 | 柿沼
12月1日 | プレイヤー仕様書 | プレイヤーの動作を追加 | プレイヤー仕様 | 柿沼

## 基本情報
目次へ
基本情報
| タイトル： | マキナイト
| ジャンル： | 遊撃ディフェンス
| フラットフォーム： | Windows
| コントローラ： | キーボード/コントローラー
| プレイ人数： | 1人
プレイタイム：
| ゲームエンジン： | UnityEngine
| プログラミング言語： | C#言語
| ゲーム概要： | 移動する拠点を守りつつ
| 予想される開発期間： | 約2か月

## 作業項目
[6 empty] | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
大項目 | 中項目 | 小項目 | 担当 | 推定作業時間 | リンク | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
プロトタイプ版 | プレイヤー | スクリプト | 下川 | 2 | プレイヤー仕様 | bar: 水 8 to 金 10
| 第一防衛ライン | スクリプト | 下川 | 0.25 | 第一防衛ライン仕様 | bar: 水 8 to 金 10
| 第二防衛ライン | スクリプト | 下川 | 0.25 | 第二防衛ライン仕様 | bar: 水 8 to 金 10
| エネミー | スクリプト | 宮原 | 0.5 | エネミー1仕様 | bar: 土 11
| 砲弾 | スクリプト | ジョ | 2 | 砲弾仕様 | bar: 土 11
| 合体 |  | 宮原 | 2 | 仕様書(プロトタイプ版) | bar: 土 11 to 日 12
アウトゲーム | タイトル画面 | スクリプト
画像
効果音
| 強化画面 | スクリプト
画像
効果音
インゲーム ステージ1 | プレイヤー | スクリプト
3ｄ
アニメーション簡単
効果音
| エネミー1 | スクリプト
3ｄ
アニメーション
効果音
| エネミー2 | スクリプト
3ｄ
アニメーション
効果音
| オブジェクト | スクリプト
3d
アニメーション
効果音
| UI | スクリプト
画像
| 城(プレイヤー) | スクリプト
3ｄ
アニメーション
| 城(ボス) | スクリプト
3ｄ
アニメーション
| 武器(数種類) | スクリプト
3d
効果音
| 背景 | スクリプト
画像
| 防衛ライン | スクリプト
インゲーム ステージ2
細かく
アウトゲーム
中項目 | 小項目 | 内容
タイトル画面 | スクリプト
インゲームステージ1
中項目 | 小項目 | 内容
プレイヤー | スクリプト | 移動
攻撃
連続攻撃
持ち上げる
投げる
跳ね返し
攻撃を食らう
アイテム回収
アイテムを城に入れる
HP
HPが0になったとき
| 3ｄ | 人型の手足がある簡単なやつ
| アニメーション | 移動
攻撃
持ち上げる
投げる
跳ね返し
| 効果音 | 攻撃した音
持ち上げた音
資源を持ち帰った音
エネミー | スクリプト | 移動。左に移動する
攻撃。プレイヤーの距離に応じて発生する
ひるむ
| 3d | 簡単な奴
| アニメーション | 移動
攻撃
ひるむ
| 効果音 | 攻撃したときの音
攻撃を食らったときの音
UI | スクリプト | HPゲージ。プレイヤーのHPの変化に合わせて動かす
| 画像 | HPゲージ。緑の四角
UIの完成形を考える
城(プレイヤー) | スクリプト | ダメージを食らった時のリアクション
| 3d | 簡単なモデル
| アニメーション | 移動
| 効果音 | 歩いている音
ダメージを食らった時の音
城(ボス) | スクリプト | 攻撃
ダメージを食らった時のリアクション
HP
HPが0になったらクリアにするとか
完成形のイメージ
| 3d | 簡単なモデル
| アニメーション | 移動
攻撃
攻撃を食らった時
| 効果音 | 攻撃した時の音
ダメージを食らった時の音
強化 | スクリプト | プレイヤーのステータス変更
|  | 武器の変更 | なんの数値を用意するかまだ分からない
経験値の変動
お金の変動
| 画像 | 選択画面
武器1 |  | いろいろな種類の武器を使えるようにする予定です | 武器イメージ
武器2
武器3
…
武器
背景 | 画像 | イメージ考案
下書き
防衛ライン | スクリプト | プレイヤーを強化する
プレイヤーを通常の状態にする

## シーンフロー
目次へ
シーンフロー
オープニング画面
↓
タイトル画面
↓
チュートリアル画面
↓
チュートリアル強化画面
↓
ストーリー画面
↓
ステージ1
↓
強化画面
↓
ステージ2
↓
強化画面
↓
ステージ3
↓
強化画面
↓
ステージ4
↓
強化画面
↓
ステージ5
↓
強化画面
↓
ストーリー画面
↓
ステージ6
↓
強化画面
↓
ステージ7
↓
強化画面
↓
ステージ8
↓
強化画面
↓
ステージ9
↓
強化画面
↓
ステージ10
↓
ストーリーエンディング
↓
エンドロール

## ゲーム画面
目次へ | 更新履歴へ
ゲーム画面
| 画面イメージ |  |  |  | 画面構成
[6 empty] | 名前 | 内容 | リンク
[5 empty] | ① | プレイヤー | 移動や攻撃ができる | プレイヤー仕様
[5 empty] | ② | 城 | プレイヤーが守る拠点 | 城仕様
[5 empty] | ③ | エネミー1 | プレイヤーを攻撃してくる敵 | エネミー仕様
[5 empty] | ④ | HPゲージ | プレイヤーの体力 | HPゲージ仕様
[5 empty] | ⑤ | 砲弾 | 敵の城から飛んでくる砲弾 | 城仕様
[5 empty] | ⑥ | 第一防衛ライン | 城から援護をもらえる場所 | 防衛ライン仕様
[5 empty] | ⑦ | 第二防衛ライン | まだ決まっていません | 防衛ライン仕様
画像設定
|  | ファイル名 | サイズ | 座標/位置 |  | 備考
| 0 | Stage.fbx |  | 画面の中心 |  | ステージのモデルデータ
| 1 | Player.fbx |  | 画面の中心 |  | プレイヤーのモデルデータ
| 2 | Castle.fbx |  | 画面の左 |  | 城のモデルデータ
| 3 | Enemy1.fbx |  | 画面の右 |  | エネミーのモデルデータ
| 4 | HPgauge.png |  | 画面の右上 |  | HPゲージの画像
| 5 | Cannonball |  | 画面の右から飛んでくる |  | 砲弾のモデルデータ
BGM設定
|  | ファイル名 | 長さ | 鳴らすタイミング |  | 備考
| 1 |  |  | マップ内にいる時に反復再生 |  | 戦っている時の緊張感がある曲

## 仕様書(プロトタイプ版)
目次へ | 更新履歴へ |  | 作業項目へ
プロトタイプ版ゲーム画面仕様書
| 画面イメージ |  |  |  |  | 画面構成
[7 empty] | 名前 |  | 内容 | リンク
[6 empty] | ① | プレイヤー |  | 移動や攻撃ができる | プレイヤー仕様
[6 empty] | ② | エネミー1 |  | 防衛ラインに近づく敵 | エネミー1仕様
[6 empty] | ③ | 砲弾 |  | 敵の城から飛んでくる砲弾 | 砲弾仕様
[6 empty] | ④ | 第二防衛ライン |  | 城から援護をもらえる場所 | 第二防衛ライン仕様
[6 empty] | ⑤ | 第一防衛ライン |  | 敵が入ったらゲームオーバー | 第一防衛ライン仕様
3ｄモデル設定
|  | ファイル名 |  | サイズ | 座標/位置 |  | 備考
| 0 | Stage.fbx |  | 100ｘ10ｘ10 | 画面の中心 |  | ステージのモデルデータ
| 1 | Player.fbx |  |  | 画面の中心 |  | プレイヤーのモデルデータ
| 2 | Enemy1.fbx |  |  | 画面の右 |  | エネミーのモデルデータ
| 3 | Cannonball |  |  | 画面の右から飛んでくる |  | 砲弾のモデルデータ
BGM設定
|  | ファイル名 |  | 長さ | 鳴らすタイミング |  | 備考
プロトタイプ版ゲーム画面へ
プレイヤー仕様
イメージ
出来る処理
1 | 移動
2 | 攻撃
3 | 第二防衛ラインにいないとき
4 | 第二防衛ラインにいるとき
具体的な処理の内容
1 | 移動
2021-01-01 | 方向キー右を押したとき
| ・画面の右へ移動する | [6 empty] | アニメーションはプレイヤーデザイン仕様を参照
・「Run」アニメーションを再生
2021-01-02 | 方向キー左を押したとき
・画面の左へ移動する
・「Run」アニメーションを再生
2021-01-03 | 方向キー上を押したとき
・画面の上へ移動する
・「Run」アニメーションを再生
2021-01-04 | 方向キー下を押したとき
・画面の下へ移動する
・「Run」アニメーションを再生
2 | 攻撃 | [6 empty] | アニメーションイメージ
2021-02-01 | Zキーを押したとき
・第2防衛ラインにいなかったらプレイヤーの目の間に弱攻撃の当たり判定を生成する
・第2防衛ラインにいたらプレイヤーの目の前に強攻撃の当たり判定を生成する
・「Attack」アニメーションを再生する
3 | 第二防衛ラインにいないとき
2021-03-01 | ・2攻撃に当たり判定を弱攻撃に変更する
4 | 第二防衛ラインにいるとき
2021-04-01 | ・2攻撃の当たり判定を強攻撃に変更する
プロトタイプ版ゲーム画面へ
エネミー仕様
イメージ
出来る処理
1 | 移動
2 | ダメージを食らう
3 | 初期位置
具体的な処理の内容
1 | 移動
・画面左方向へ進む
2 | ダメージを食らう
2021-02-01 | 弱攻撃に当たったとき
・ダメージリアクションをする
・ダメージリアクションはエネミーが上に少し飛び上がる感じ
2021-02-02 | 強攻撃に当たったとき
・自分を削除する
3 | 初期位置
2021-03-01 | 画面外に数体配置
プロトタイプ版ゲーム画面へ
砲弾仕様
イメージ
出来る処理
1 | 移動
2 | スローモーション
3 | 攻撃を食らった時
4 | 第一防衛ラインに当たったとき
初期位置
具体的な処理の内容
1 | 移動
画面左方向へ進む
エネミーよりもはやい
2 | スローモーション
2021-02-01 | 画面内に入ったとき
・自分の移動速度を落とす
・すべてのエネミーの移動速度を落とす
3 | 攻撃を食らった時
2021-03-01 | 強攻撃に当たったとき
・自分の移動方向を右へ変更
・「2スローモーション」をもとの速度に戻す
・自分の当たり判定を「強攻撃」に変更する
2021-03-02 | 弱攻撃に当たったとき(3-1と内容は同じです)
・自分の移動方向を右へ変更
・「2スローモーション」をもとの速度に戻す
・自分の当たり判定を「強攻撃」に変更する
4 | 第一防衛ラインに当たったとき
・「2スローモーション」をもとの速度に戻す
5 | 初期位置
・ゲーム開始から数秒後に画面に入ってくるような場所に設置
プロトタイプ版ゲーム画面へ
第二防衛ライン仕様
イメージ
出来る処理
1 | 当たり判定
具体的な処理の内容
1 | 当たり判定を付けてプレイヤーの「3第二防衛ラインにいるとき」「4第二防衛ラインにいるとき」ができるようにする
プロトタイプ版ゲーム画面へ
第二防衛ライン仕様
イメージ
出来る処理
1 | 当たり判定
具体的な処理の内容
1 | 当たり判定を付けて砲弾の「4第一防衛ラインに当たったとき」ができるようにする

## ステージ1
目次へ | 更新履歴へ |  | ゲーム画面へ
ステージ1仕様
|  | 処理 |  | 備考
1
2
3
4
具体的な処理の内容
| 1 | 移動
・画面右へ移動する
・アニメーション「移動」を再生する
| 2 | 攻撃を食らったとき |  |  | SE設定
|  | ・効果音「CastleDamage]を再生する |  |  | ファイル名 | 長さ | 鳴らすタイミング | 備考
|  | ・HPをー1する |  |  | CastleDmage.mp3 |  | 被ダメージ時
| 3 | プレイヤーのHPが0になった時
・アニメーション「PlayerGenerate」を再生
| 4 | プレイヤーが防衛ラインにいるとき
・城から1番近いエネミーに対して攻撃をする
・攻撃はエネミーの方向に弾を発射する

## プレイヤー仕様
目次へ | 更新履歴へ |  | ゲーム画面へ
プレイヤー仕様
プレイヤーイメージ
[10 empty] | ファイル名 | サイズ | 座標/位置 | 備考
|  | 出来る処理 |  | 備考
| 1 | 移動 |  | プレイヤーのHPが0になってもゲームオーバーにはならない
| 2 | 攻撃 |  | 城のHPが0になったときにゲームオーバーになる
| 3 | 連続攻撃1
| 4 | 連続攻撃2
| 5 | 回避
| 6 | 攻撃に当たる
| 7 | 武器切り替え1
| 8 | 武器切り替え2
| 9 | オブジェクトを持つ
| 10 | オブジェクトを投げる
| 11 | アイテムを拾う
| 12 | 死ぬ
| 13 | 防衛ラインにいるとき
具体的な処理の内容
| 1 | 移動 | [5 empty] | アニメーションイメージ
| 2021-01-01 | 方向キー右を押したとき
・方向キー右の入力で画面の右へ移動
・プレイヤーの正面を画面右に向かせる
・装備している武器の「Walk」アニメーションを再生
| 2021-01-02 | 方向キー左を押したとき
・方向キー左の入力で画面の左へ移動
・プレイヤーの正面を画面左へ向かせる
・装備している武器の「Walk」アニメーションを再生
| 2021-01-03 | 方向キー上を押したとき
・画面の上へ移動
・プレイヤーの正面を画面上へ向かせる
・装備している武器の「Walk」アニメーションを再生
| 2021-01-04 | 方向キー下を押したとき | [5 empty] | アニメーションはプレイヤーデザイン仕様を参照
・画面の下へ移動
・プレイヤーの正面を画面下へ向かせる
・装備している武器の「Walk」アニメーションを再生
例えば
| 2021-01-01 | 武器1を所持しているとき
方向キーの右を入力したら
|  | ・「Walk1」アニメーションをする |  |  | 0のほうがいい？
| 2021-01-02 | 武器2を所持しているとき
方向キーの右を入力したら
・「Walk2」アニメーションをする
| 2 | 攻撃
| 2021-02-01 | Zキーを押したとき
・「1移動」をできないようにする
・装備している武器の攻撃の当たり判定を生成 ↳生成する場所はプレイヤーの正面
・装備している武器の「攻撃」アニメーションを再生
・装備している武器の「攻撃」効果音を再生
・全体フレームは
・全体フレームのあと数フレームだけ次の操作までの猶予フレームを作る
・猶予フレームの後「1移動」をできるようにする
| 3 | 連続攻撃
| 2021-03-01 | 「2攻撃」のあとのため「1移動」ができない状態
| 2021-03-02 | 「2攻撃」の猶予フレーム中にＺキーを押したときにおこる
・装備している武器の攻撃の当たり判定を生成
・装備している武器の「連続攻撃」アニメーションを再生
・装備している武器の「連続攻撃」効果音を再生
・全体フレームは
・全体フレームの後数フレームだけ次の操作までの猶予フレームを作る
・猶予フレームの後「1移動」をできるようにする
| 4 | 連続攻撃2
| 2021-04-01 | 「連続攻撃」のあとのため「1移動」ができない状態
| 2021-04-02 | 「連続攻撃」の猶予フレーム中にＺキーを押したときにおこる
・装備している武器の攻撃の当たり判定を生成
・装備している武器の「連続攻撃2」アニメーションを再生
・装備している武器の「連続攻撃2」効果音を再生
・全体フレームは
・全体フレームの後数フレームだけ次の操作までの猶予フレームを作る
・猶予フレームの後「1移動」をできるようにする
| 5 | 回避
・Xキーを押したときに起こる
・プレイヤーの当たり判定をOFFにする
・アニメーション「回避」を再生
・効果音「Douge」を再生
・方向キーを押している方向に素早く移動する
・方向キーを押していない場合はプレイヤーの向いている 方向とは逆に素早く移動する
・全体フレームがたったら当たり判定をONにする
・数秒間は「5回避」をできなくする
| 6 | 攻撃に当たる
・当たり判定「エネミーアタック」に当たったときにおこる
・HPをー１する
・効果音「PlayerDmage」を再生する
| 7 | 武器切り替え1
・Aキーを押したときにおこる
・登録していた武器を装備する
・装備すると「1移動」「2攻撃」「3連続攻撃」「4連続攻撃2」で使用される 当たり判定、アニメーション、効果音が変わる
| 8 | 武器切り替え2
・Ｓキーを押したときにおこる
・登録していた武器を装備する
・装備すると「1移動」「2攻撃」「3連続攻撃」「4連続攻撃2」で使用される 当たり判定、アニメーション、効果音が変わる
| 9 | オブジェクトを持つ
| 2021-09-01 | Ｃキーを押したときにおこる
|  | ・目の前にオブジェクトがあった場合持ち上げることができる |  |  |  |  | 持ち上げられるオブジェクト
・「持ち上げる」アニメーションを再生
| 10 | オブジェクトを投げる
| 2021-10-01 | 「9オブジェクトを持つ」の状態ならできる
・Cキーを押したときにおこる
・「投げる」アニメーションを再生する
| 11 | アイテムを拾う
・アイテムにふれた時におこる
・アイテムの数を+1する
・効果音「Pick up」を再生する
| 12 | 死ぬ
・HPが0になったときにおこる
・「死亡」アニメーションを再生する
・「Death」効果音を再生する
・数秒後、城から新しい機体が出てくる
| 13 | 防衛ラインにいるとき
・「２攻撃」「3連続攻撃」「４連続攻撃2」で生成するプレイヤー攻撃当たり判定の攻撃力をあげる
SE設定
|  | ファイル名 |  | 長さ |  | 鳴らすタイミング | 備考
| 1 | ＸＸＸAtack.mp3 |  |  |  | 攻撃時 | どのような武器が出るかまだ分からないので名前がＸＸＸです
| 2 | ＸＸＸAtack.mp3 |  |  |  | 攻撃時 | どのような武器が出るかまだ分からないので名前がＸＸＸです
| 3 | ＸＸＸAtack.mp3 |  |  |  | 攻撃時 | どのような武器が出るかまだ分からないので名前がＸＸＸです
| 4 | Dodge.mp3 |  |  |  | 回避時 | 回避した時の地面との衝突音
| 5 | PlayerDamege.mp3 |  |  |  | 被ダメージ時 | ロボットがダメージを食らう音
| 6 | pick up.mp3 |  |  |  | 被ダメージ時 | 高めの短めの音
| 7 | PlayerDeath.mp3 |  |  |  | 被ダメージ時 | ロボットが破壊されるときの音。爆破よりは粉々になる感じ

## 防衛ライン仕様
目次へ | 更新履歴へ |  | ゲーム画面へ
防衛ライン仕様
第一防衛ラインについて
処理
| 1 | プレイヤーが防衛ラインにいるとき
具体的な処理の内容
| 1 | プレイヤーが防衛ラインにいることを城に伝える

## 城仕様
目次へ | 更新履歴へ |  | ゲーム画面へ
城仕様
|  | 処理 |  | 備考
| 1 | 攻撃を食らったとき |  | この城のHPが0になったらゲームオーバー
| 2 | PlayerのHPが0になったとき
| 3 | プレイヤーが防衛ラインにいるとき
具体的な処理の内容
| 1 | 攻撃を食らったとき
・効果音「CastleDamage]を再生する
・HPをー1する
| 2 | プレイヤーのHPが0になった時 |  |  | SE設定
|  | ・アニメーション「PlayerGenerate」を再生 |  |  | ファイル名 | 長さ | 鳴らすタイミング | 備考
[5 empty] | CastleDmage.mp3 |  | 被ダメージ時
| 3 | プレイヤーが防衛ラインにいるとき
・城から1番近いエネミーに対して攻撃をする
・攻撃はエネミーの方向に弾を発射する

## エネミー仕様
目次へ | 更新履歴へ |  | ゲーム画面へ
エネミー仕様
エネミーイメージ
|  | 処理 |  | 備考
| 0 | 初めに |  | プレイヤーには攻撃してこない敵。 城にまっすぐ向かっていく
| 1 | 移動
| 2 | 攻撃を食らったとき
| 3 | 城へ攻撃
| 4 | 死ぬ
|  | 項目 |  | 動作 |  | 内容
| 0 | 初めに |  | Walkをtrueにする
| 1 | 移動 |  | Walkがtrueの時 |  | ・画面左へ移動する ・アニメーション移動を再生する
| 2 | 攻撃を食らったとき |  | PlayerAtackに当たった時 |  | ・Walkをfalseにする ・アニメーション「EnemyDmage」を再生する ・効果音「EnemyDamage」を再生する ・HPをー1する ・数秒たったらWalkをtrueにする
| 3 | 城へ攻撃 |  | 自分が城の目の前に来た時 |  | ・当たり判定「EnemyAtack」を生成する ・アニメーション「EnemyAtack」を再生する ・エフェクト「CastleDamege」を生成する
| 4 | 死ぬ |  | HPが0になった時 |  | ・Walkをfalseにする ・アニメーション「EnemyDead」を再生する ・数秒かけて透明にする ・透明になった後アイテムを生成する ・数秒後自分を削除
SE設定
|  | ファイル名 |  | 長さ | 鳴らすタイミング |  | 備考
| 1 | EnemyDmage.mp3 |  |  | 被ダメージ時

## プレイヤーデザイン仕様
目次へ
プレイヤーデザイン仕様
| 基本デザイン | プレイヤーの歩きアニメーション |  | 画像設定
|  |  |  | ファイル名 | 画像サイズ | 備考
|  |  | 1 | Player | 32x32 | プレイヤーの画像
|  |  | 2 | Player_walk | 96x32 | プレイヤーの歩きアニメーション
武器を持っている時の動き
マウスの方向に合わせて武器が回転する
🖱
🖱

## アイテム・武器仕様
目次へ
アイテム・武器仕様
武器
| 剣 | ダメージ : | 1 |  | 画像設定
[5 empty] | ファイル名 | 画像サイズ | 座標/位置 | 備考
|  | 攻撃速度 : | １５フレーム | 1 | Sword.png | 32x32 | キャラクターの手 | 剣
|  |  |  | 2 | Spear.png | 32x32 | キャラクターの手 | 銃
|  | 特徴 : | 最も基本的な武器 | 3 | Gun.png | 32x32 | キャラクターの手 | 槍
|  |  |  | 4 | Bullet.png | 32x32 | 銃の先端 | 銃から発射される弾
SE設定
| 銃 | ダメージ : | 1 |  | ファイル名 | 長さ | 鳴らすタイミング | 備考
|  |  |  | 1 | Sword.mp3 | 0.3秒 | 剣を振った時 | 剣を振る音
|  | 発射間隔 : | １２０フレーム | 2 | Spear.mp3 | 0.3秒 | 槍で攻撃した時
|  |  |  | 3 | Shot.mp3 | 0.3秒 | 銃を撃った時 | ショットガンを発射したときの音
|  | 弾の速度 : | 10
|  | 特徴 : | 遠距離攻撃ができる・単一攻撃
| 槍 | ダメージ : | 2
|  | 攻撃速度 : | ３０フレーム
|  | 特徴 : | 一直線で攻撃する。リーチが剣よりも長い

## ギミック・オブジェクト仕様
目次へ
ギミック・オブジェクト仕様
ギミック
|  |  |  | 名前 | ファイヤートラップ
|  |  |  | 処理内容 | プレイヤーが当たるとダメージを１受ける
|  |  |  | 名前 | 水トラップ
|  |  |  | 処理内容 | プレイヤーがこのブロックの上にいると、剣以外の武器は使えなくなる
他の武器を持っている状態で水に入ると、武器が自動的に剣に変わる
|  |  |  | 名前 | 氷トラップ
|  |  |  | 処理内容 | このブロックの上では滑るような動きになる(ポケモンの氷みたいな)
|  |  |  | 名前 | 植物トラップ
|  |  |  | 処理内容 | プレイヤーの移動速度が遅くなる
|  |  |  | 名前 | 電気トラップ
|  |  |  | 処理内容 | 当たるとダメージを1受ける
画像設定
|  | ファイル名 | 画像サイズ |  | 座標/位置 | 備考
| 1 | Fire.png | 64x32 |  | マップ上 | 火
| 1 | Water.png | 64x64 |  | マップ上 | 水
| 1 | Ice.png | 64x64 |  | マップ上 | 氷
| 1 | Grace.png | 64x64 |  | マップ上 | 植物
| 1 | Electric.png | 64x64 |  | マップ上 | 電気

## 部屋別仕様
目次へ
部屋別仕様
| 部屋のアイコン | 名前 | 特性 |  | 部屋の配置例
|  | スタート | ゲームを始めると一番最初に入る部屋。敵が弱いため、チュートリアルの役目を持つ
|  | 炎の部屋 | 火の属性を持つ部屋。部屋中が燃えたりして、プレイヤーに被害を与える
|  | 水の部屋 | 水の属性を持つ部屋。部屋中に水が流れたりして、プレイヤーを妨害する。
|  | 草の部屋 | 植物の属性を持つ部屋。部屋中に草が生えている
|  | 雷の部屋 | 雷の属性を持つ部屋。部屋中に雷が発生し、プレイヤーとモンスターに大きなダメージを与える。
|  | 氷の部屋 | 氷の属性を持つ部屋。部屋中が凍っていて、移動すると滑ったりする。
|  | 宝箱 | 宝箱がある部屋。プレイヤーが欲しい武器2個を得ることが出来る。
|  | 強敵 | 普通のモンスターよりも強い敵が現れる部屋。
|  | ボースの部屋 |  | ボースが現れる部屋。ここの部屋でボースを倒すとゲームクリアとなる。

## 背景仕様
目次へ
背景仕様
|  |  | ブロックの例 | マップの例
インゲームの背景仕様
| 1. | 64x64の大きさの画像を使う
| 2. | ブロックの形をしている
| 3. | そのブロックを繋げてマップを構成する
| 4. | マップの広さ、全体的な形はそれぞれ違う

## ゲームオーバー条件と処理
目次へ
ゲームオーバー条件と処理
ゲームオーバーの条件：プレイヤーのHPが０になるとゲームオーバー
処理内容：プレイヤーのHPは敵の攻撃に当たる度に減り、０になるとタイトル画面に戻る

## ゲームクリア条件と処理
目次へ
ゲームクリア条件と処理
ゲームクリア条件：マップの最奥にあるボスを倒すとゲームクリア
処理内容：ボスのHPが０になるとゲームクリアとなり、タイトル画面に戻る。

## メモ
2 | 攻撃 |  | 武器は戦闘中にボタンで切り替え
2-1 | Bボタンで攻撃
2-2 | 10フレームで一回振る（剣の場合）
2-3 | 振る動きはアニメーションで処理する
2-4 | 攻撃の方向はマウスがある方向に処理される（３６０度）
2-5 | 武器によって違う音が鳴る
3-1 | 当たる度に手に持っている武器が落ちる
3-2 | 武器を２つ以上持っている時は、落ちた武器はすぐ消える
3-3 | 残っている武器が２つ以下の時は、落ちた武器はそのまま落ちた場所に残っていて、また拾うことが出来る
3-4 | 攻撃をされた方向の反対方向に移動する（ノックバック）
3-5 | 一時的に敵の攻撃に当たらないの状態になる（60フレーム間）
3-6 | 一瞬画面が揺れる
3-7 | SEが鳴る（PlayerDamage.mp3を使う）
4-1 | 敵の攻撃に当たって、手元に残っている武器がないと処理される
4-2 | DeadAnimationに変わる
4-3 | タイトル画面へと移動する
5-1 | 敵を倒すと一定の確率でランダムに武器が落ちる
5-2 | 落ちた武器の周りにいると自動的に拾われる
6-1 | 武器を拾うと自動的に同じ種類の武器の先端に合体される
7-1 | マウスホイールをスクロールすることで処理される
7-2 | 上にスクロールすると剣-槍-銃-剣の順番に変わる
7-3 | 下にスクロールすると剣-銃-槍-剣の順番に変わる
7-4 | 持っていない武器に変わることはできない
8-1 | 敵を倒すとバーストゲージが溜まる
8-2 | バーストゲージが100パーセントの状態でスペースキーを押すと処理される
8-3 | 全ての武器を使える状態となり、制限時間が終わったら元の状態に戻りゲージも0になる
必要なアニメーション
1 | 移動
2 | 攻撃
3 | 被ダメージ
4 | 死亡
具体的なアニメーションの内容
1-1 | 足を90度上げて歩く。これを左足、右足順で繰り返す |  | （プレイヤーデザイン仕様を参考）
1-2 | 左足2フレーム、右足2フレーム、合計4フレームで繰り返される
2-1 | 武器はプレイヤーの胸の真ん中に付いている | （プレイヤーデザイン仕様を参考）
2-2 | マウスの方向に向かって武器が回転する
2-3 | 攻撃時、武器ごとに違うアニメーションを使う
2-4 | ①剣：上から下へと剣を振る
②槍：後ろに引っ張った後、前方に刺す
③銃：特にアニメーションは無く、銃の先端から弾を一直線に発射する
3-1 | キャラクターが60フレームの間、ぴかぴか光る
4-1 | キャラクターが横になる